MODELO DE MAPA DE RISCOS

Conforme o art. 20, § 5º da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, “Podem ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns para serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade”.
Assim, segue modelo de Mapa de Riscos a ser utilizado nos processos de solicitação de inscrições em cursos de capacitação e treinamento, congressos, feiras, seminários e assemelhados.
UFC / Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	MODELO DE MAPA DE RISCOS	Código: / PROPLAD023

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: / INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, CONGRESSOS, FEIRAS, SEMINÁRIOS E AFINS
EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO (NOME/SIAPE):
FASE DE ANÁLISE: / □ Planejamento da Contratação □ Seleção do Fornecedor □ Gestão do Contrato

RISCO 1: Não justificar adequadamente a necessidade da contratação
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
Dano:	-Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.
Ação Preventiva:	-Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação. / -Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD057 – Elementos do Processo de Inexigibilidade.
Responsável:	-Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação / -Assessoria Geral/PROPLAD.
Ação de Contingência:	-Aperfeiçoar controles internos.
Responsável:	-Assessoria Geral/PROPLAD.

RISCO 2: Definir inadequadamente os requisitos da contratação
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano:	-Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a demanda.
Ação Preventiva:	- Definir os requisitos necessários e suficientes, de forma que o objeto seja precisamente definido. / -Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD057 – Elementos do Processo de Inexigibilidade.
Responsável:	-Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação. / -Assessoria Geral/PROPLAD.
Ação de Contingência:	-Aperfeiçoar controles internos.
Responsável:	-Assessoria Geral/PROPLAD.

RISCO 3: Solicitar quantidade inadequada
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x) Alto
Dano:	-Desperdício de recursos no caso de quantidade superior ao necessário ou, no caso de quantidade inferior, não atingir os resultados capazes de atender à demanda da Instituição.
Ação Preventiva:	-Levantamento das necessidades da unidade, a fim de estabelecer e justificar claramente as quantidades demandas no Termo de Referência. / -Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD057 – Elementos do Processo de Inexigibilidade.
Responsável:	-Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação. / -Assessoria Geral/PROPLAD.
Ação de Contingência:	-Aperfeiçoar controles internos.
Responsável:	-Assessoria Geral/PROPLAD.

RISCO 4: Não justificar, adequadamente, a escolha do fornecedor
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano:	-Não atender ao exigido no art. 26, II da Lei nº 8.666/93.
Ação Preventiva:	- Providenciar declarações, currículos ou documentos equivalentes que comprovem que o fornecedor é o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. / -Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD057.
Responsável:	- Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação. / -Assessoria Geral/PROPLAD.
Ação de Contingência:	-Aperfeiçoar controles internos.
Responsável:	-Assessoria Geral/PROPLAD.

RISCO 5: Não justificar o preço praticado
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano:	-Contratação com preço acima de mercado; / -Não atendimento ao princípio da economicidade; / -Não cumprir o art. 26, III da Lei nº 8.666/93.
Ação Preventiva:	- Providenciar notas de empenho, notas fiscais ou outros documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa com a UFC é compatível com o preço de mercado. / -Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD057.
Responsável:	- Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação. / -Assessoria Geral/PROPLAD.
Ação de Contingência:	-Aperfeiçoar controles internos.
Responsável:	-Assessoria Geral/PROPLAD.

RISCO 6: Ausência de comprovação de regularidade da empresa
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano:	-Contratação de fornecedor em condição irregular.
Ação Preventiva:	-Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, CEIS e CNEP etc. / -Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD057.
Responsável:	-Assessoria Geral/PROPLAD.
Ação de Contingência:	-Aperfeiçoar controles internos.
Responsável:	-Assessoria Geral/PROPLAD.

RISCO 7: Alteração no cronograma ou conteúdo do curso
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
Dano:	-Não atendimento, no prazo e forma estabelecidos, da necessidade que ocasionou a demanda.
Ação Preventiva:	-Confirmar cronograma de execução e conteúdo do curso antes da inscrição/contratação.
Responsável:	-Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência:	-Verificar se, após as alterações, a solução continua atendendo à necessidade que ocasionou a demanda.
Responsável:	-Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 8: Cancelamento intempestivo do curso
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
Dano:	-Não atender à necessidade que ocasionou a contratação.
Ação Preventiva:	-Aguardar oficialização do curso antes da inscrição.
Responsável:	-Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência:	-Verificar se há previsão para nova turma e que esta atende às necessidades da contratação. Em caso negativo, pedir anulação/cancelamento do empenho.
Responsável:	-Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 9: Impossibilidade de participação do(s) servidor(es) inscrito(s)
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
Dano:	-Não atendimento da demanda de treinamento do pessoal necessário;
Ação Preventiva:	-Confirmar disponibilidade do(s) servidor(es) selecionados para participação no curso. / -Definir servidor(es) substituto(s).
Responsável:	-Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:	-Substituir servidor inscrito por outro disponível, se houver tempo hábil. Caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à contratada e pedir a anulação/cancelamento do empenho.
Responsável:	-Unidade demandante / Equipe de Planejamento da Contratação

Observação: Para as contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o gerenciamento de riscos deve contemplar, obrigatoriamente, o risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada. (IN SEGES/MP nº 05/2017, art. 18)

Fortaleza, _______/ _______ / _________

Responsáveis (carimbo e assinatura):

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________